Encuesta Anual de Hogares (eah) 2014

Manual del Recepcionista/Supervisor

Dirección General de Estadística y Censos

gcba

PP-ARIP-08_ANEXO 04_EAH MANUAL DEL RECEPCIONISTA-SUPERVISOR 2014

Índice

1 Introducción	3

2 Objetivos	3

3 Cuestionarios y temas a investigar	3

4 Población en estudio	4

5 Estructura del operativo de campo	4

6 Normativa	5

7 Tareas generales del Recepcionista	5

7.1 Antes del relevamiento	6

7.1.1 Capacitación	6

7.1.2 Presentación de documentación	7

7.1.3 Etiquetado y envío de cartas al vecino	7

7.1.4 Recepción del cronograma de entrega de carga trabajo y armado de equipo	7

7.1.5 Materiales y herramientas de trabajo	7

7.1.6 Control y entrega de materiales a los encuestadores o supervisores	8

7.1.7 Devolución de evaluación de Encuestador o Supervisor y refuerzo conceptual	8

7.2 Durante el relevamiento	8

7.2.1 Administración de la “Agenda semanal del recepcionista”	8

7.2.2 Entrega de la carga de trabajo y monitoreo de la zona a su cargo	9

7.2.4 Envío de encuestas en papel para su ingreso	10

7.2.5 Control de las encuestas	11

7.2.6 Administración de planillas de la “TEM”	15

7.2.7 Administración de “Cambios de clave”	15

7.2.8 Consulta y control de “Posibles variaciones de listado”	15

7.2.9 Supervisión telefónica de encuestas realizadas	16

7.2.10 Compleción de la “Planilla de Liquidación” (encuestadores o supervisores)	18

7.3 Después del relevamiento	19

7.3.1 Cierre de planillas correspondientes al operativo	19

7.3.2 Recolección y entrega de material sobrante y credenciales al Subcoordinador	19

7.3.3 Devolución de dispositivo móvil al subcoordinador	19

7.3.4 Reunión de evaluación	19

8 ANEXO	20

# 1 Introducción

La EAH es una encuesta que realiza la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2002. La onda 2014, será la decimotercera salida al campo y se llevará a cabo entre los meses de octubre y diciembre.

Se trata de un operativo en el que se visita gran cantidad de viviendas particulares distribuidas en todo el territorio de la Ciudad. Estas viviendas forman parte de lo que se denomina la “muestra” y son seleccionadas de manera que, a partir de cálculos estadísticos, los datos recolectados puedan ser expandidos al total de la población y por Comuna.

# 2 Objetivos

El objetivo general de la EAH es recabar datos para conocer y analizar la situación socioeconómica y demográfica de la población y de los hogares de la Ciudad.

Esta información es necesaria para orientar la gestión y aportar al diseño de las políticas públicas ya que posibilita:

- conocer la composición demográfica de la población y sus formas de convivencia;

- conocer las características de la inserción de la población en la producción y en la distribución de bienes y servicios;

- identificar sectores poblacionales que puedan ser objeto de políticas tendientes al logro de la equidad social.

# 3 Cuestionarios y temas a investigar

Para lograr este objetivo se indaga sobre distintos aspectos utilizando tres cuestionarios y un módulo, que son los instrumentos a completar por el Encuestador:

- Cuestionario de Seguimiento y hogar, denominado S1;

- Cuestionario de Vivienda y hogar, denominado A1;

- Cuestionario Individual, denominado I1;

- Módulo de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, denominado PyG1

Las siglas S1, A1, I1 y PyG1 se utilizarán para hacer referencia a los respectivos formularios.

Los temas sobre los que se investiga refieren a las siguientes características de la población que reside en los hogares particulares de la Ciudad:

- características demográficas básicas

- características de la vivienda en que habitan

- condición de actividad;

- características de los ocupados;

- características ocupacionales de las personas que trabajan prestando servicio doméstico en hogares particulares;

- ingresos laborales y no laborales;

- nivel educativo;

- migración;

- salud;

- fecundidad.

Los tres cuestionarios y el módulo se presentan en dos soportes distintos:

- papel (a cada formulario se lo distingue por su color; las respuestas deben ser consignadas con bolígrafo);

- formato digital (los cuestionarios a aplicar en cada una de las viviendas seleccionadas se encuentran cargados en un dispositivo móvil -iPad-).

# 4 Población en estudio

Los cuestionarios se aplican al conjunto de hogares particulares de la Ciudad de Buenos Aires que habitan en las viviendas seleccionadas para la muestra.

Se estudiarán sólo los hogares particulares; no se encuestará a la población que reside en hogares colectivos (conventos, cuarteles, etc.), pasajeros de hoteles turísticos ni personas sin residencia fija.

# 5 Estructura del operativo de campo

El organigrama de la estructura del operativo de campo contempla la participación de un Coordinador, dos Subcoordinadores, Supervisores, Recepcionistas y Encuestadores.

Esquema 1 Estructura del operativo de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2014

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Departamento Relevamiento de Información Primaria. EAH 2014.

# 6 Normativa

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

- No divulgar ni comentar la información proporcionada por el entrevistado, ya que violaría el secreto estadístico garantizado por la ley Nº 17622/68.

- No delegar sus facultades de supervisor, ni concurrir durante su tarea acompañado por personas ajenas al trabajo de campo.

- No formular preguntas ajenas a las incluidas en los cuestionarios, ni utilizar la entrevista con fines que no sean relativos a la tarea del supervisor.

# 7 Tareas generales del Recepcionista

Las principales tareas del Recepcionista son: recibir del Encuestador y del Supervisor las encuestas realizadas y no realizadas, controlar la compleción y coherencia de los datos registrados en cada uno de los cuestionarios y realizar la supervisión telefónica de las encuestas realizadas; estar en contacto directo con los encuestadores o supervisores para orientarlos, resolver los inconvenientes que pudieran plantearse en cualquier momento del operativo y garantizar la calidad de los datos recolectados en el campo. También, realizar el seguimiento de la efectividad de su equipo de trabajo.

Depende directamente del Subcoordinador, a quien debe informar los avances del operativo y cualquier dificultad que se presente en la tarea de recepción y supervisión.

Tabla 1 Resumen de actividades del Recepcionista, antes, durante y después del operativo en el campo

Antes del inicio del operativo en el campo

- Capacitación - Cumplimiento de los trámites administrativos para su contratación - Etiquetado y envío de cartas al vecino - Recepción del cronograma de entrega de carga y armado del equipo - Recepción de materiales y herramientas a utilizar en sus tareas - Entrega y control de materiales a los encuestadores o supervisores - Devolución de la evaluación y, en caso de corresponder, refuerzo de conceptos a encuestadores y supervisores

Durante el operativo en el campo

- Administración de la “Agenda semanal del Recepcionista” - Entrega de carga de trabajo y monitoreo del personal a su cargo en la zona asignada - Recepción de encuestas en papel o en dispositivo móvil - Remisión de encuestas en papel al Supervisor de ingreso al sistema - Control de encuestas - Administración de planillas de la base Tabla de Encuestas múltiples (TEM) - Administración de “Cambios de clave” - Consulta y control de “Posibles variaciones de listado” - Supervisión telefónica de encuestas realizadas - Compleción de la “Planilla de Liquidación” (encuestadores y supervisores)

Después del operativo en el campo

- Revisión definitiva de las planillas correspondientes al operativo y verificación de que las encuestas no hubiesen quedado en estado pendientes. - Recolección y entrega de material sobrante y credenciales al subcoordinador - Reunión de evaluación - Confección de la “Evaluación de Desempeño” del personal a su cargo (para la División Selección de personal para operativos sociodemográficos).

## 7.1 Antes del relevamiento

### 7.1.1 Capacitación

- Lectura en detalle de este Manual y estudio de los conceptos básicos y  tareas que le permitan conocer la encuesta y  familiarizarse con la encuesta

- Asistencia y participación en el curso básico para encuestadores, en los días y horarios que se establezcan.

- Asistencia y participación en el curso específico en el que se profundicen los distintos aspectos de su tarea.

### 7.1.2 Presentación de documentación

Cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos y la documentación para la contratación, según lo establecido por la dgeyc.

### 7.1.3 Etiquetado y envío de cartas al vecino

Ensobrado de las cartas al vecino y etiquetado de los sobres que las contienen, de acuerdo con las indicaciones del Subcoordinador acerca del orden de salida por semana y control del material faltante, restante o sobrante e información periódica al Subcoordinador.

### 7.1.4 Recepción del cronograma de entrega de carga trabajo y armado de equipo

El Subcoordinador comunica al Recepcionista el equipo de encuestadores o supervisores y la zona de la Ciudad asignada para el trabajo.

El Recepcionista recibe del Subcoordinador el cronograma de recepción correspondiente al trimestre y entrega la carga de trabajo de cada Encuestador o Supervisor.

El Subcoordinador comunica a su equipo de recepcionistas/supervisores la metodología de trabajo a implementar en relación con el cumplimiento de las cargas de trabajo de encuestadores y supervisores,

- la estrategia de trabajo en el campo según las características y  la eventual complejidad de la zona,

- los plazos máximos de las encuestas en el campo, verificación de encuestas, etc.;

- los nombres del personal que conforma la estructura del operativo en el campo (también se encuentra disponible en el programa informático).

### 7.1.5 Materiales y herramientas de trabajo

Para su desempeño en el operativo, el Recepcionista cuenta con los siguientes materiales, herramientas y/o elementos:

- mapas;

- “Planilla de supervisión”;(Ver Anexo)

- “Planilla de liquidación”; (Ver Anexo)

- “Remitos”; (Ver Anexo)

- Computadora

- “Agenda del recepcionista” -compartida con la División Selección de personal para operativos sociodemográficos (ver Anexo);

- Matriz de consulta por posibles variaciones de listado, (compartida con el Subcoordinador y la Coordinación de Listado);

- Matriz de cambios de claves (compartida con el Subcoordinador)

Además, –como herramienta de comunicación– dispone de la dirección de correo electrónico del Recepcionista EAH_recep_estadistica@buenosaires.gob.ar ingresando por Intranet desde el Chrome a www.webmail.buenosaires.gob.ar; el Subcoordinador, oportunamente, le proveerá la contraseña). Dado que esta herramienta es compartida por todos los usuarios de recepción, los correos recibidos no deben ser eliminados a efectos de no impedir que los demás usuarios puedan seguir accediendo a ellos.

### 7.1.6 Control y entrega de materiales a los encuestadores o supervisores

El Recepcionista debe entregar los materiales a los encuestadores o supervisores que dispongan de su credencial

- Elementos de escritura

- Hoja de Ruta(Ver Anexo)

- Cuestionarios S1, A1, I1(Ver Anexos)

- Planilla de recuento y croquis (Ver Anexos)

- Avisos de visita (Ver Anexos)

- Cartas al vecino (Ver Anexos)

- Bolso

- Tabla de apoyo para escribir (si correspondiera)

- Dispositivo móvil (que contiene los siguientes elementos, caja contenedora, Manual del usuario y cargador de batería)

- Accesorios para el dispositivo móvil

El Recepcionista debe verificar que:

- cada Encuestador o Supervisor a su cargo tenga en su poder la credencial que lo habilita para desarrollar su tarea;

- cada Encuestador o Supervisor a su cargo que utilice dispositivo móvil, haya firmado el “Acta compromiso”; en caso contrario, no se le podrá hacer entrega de la correspondiente carga de trabajo.

### 7.1.7 Devolución de evaluación de Encuestador o Supervisor y refuerzo conceptual

El primer día del operativo en el campo, antes de entregar la primera carga de trabajo, recibe de la coordinación del operativo las evaluaciones realizadas a los encuestadores y supervisores a su cargo a fin de poder darles una devolución de su desempeño; y -en el caso de ser necesario- reforzar los conceptos que requieren esclarecimiento o ampliación.

## 7.2 Durante el relevamiento

El primer día de relevamiento el recepcionista debe comunicar a los encuestadores que conforman su equipo los días, horarios y duración de la recepción de encuestas (aproximadamente dos horas).

Es necesario que recepcionistas y encuestadores intercambien los respectivos números de teléfonos a los efectos de poder estar comunicados durante los días de trabajo para resolver dudas o dificultades que pudieran presentarse en el campo.

### 7.2.1 Administración de la “Agenda semanal del recepcionista”

La Agenda semanal del Recepcionista la completa, –como su denominación lo indica–, semanalmente, con los días y horarios pactados con los encuestadores. Cada encuestador tiene un día fijo de recepción semanal durante todo el operativo. La Agenda del recepcionista (Ver Anexo) es una hoja de cálculo Excel, con una solapa distinta para cada semana, identificada con la fecha de la semana correspondiente (Ej. 14/04 al 18/04); su compleción sólo requiere que se consigne el apellido, nombre y código del encuestador en el casillero correspondiente al día y horario pactado. El mismo procedimiento se aplica en concepto de  ausencia (“ausente con aviso”, “ausente sin aviso), llegada fuera de horario (“tarde con aviso”, “tarde sin aviso”) o trabajo sin completar (“incumplimiento con la carga de trabajo”) (ver Anexo ).

### 7.2.2 Entrega de la carga de trabajo y monitoreo de la zona a su cargo

El Recepcionista entrega la respectiva carga de trabajo a cada encuestador o supervisor, donde estarán consignados los domicilios a encuestar durante esa semana.

La entrega de las cargas difieren por dominio al que pertenecen las viviendas seleccionadas, según se señala:

- Marco general de viviendas particulares, 1(una) área con 10 encuestas a realizar;

- Marco ihpct, 5 (cinco) áreas, el encuestador debe completar 2 (dos) encuestas efectivas acompañadas de confección de croquis y listado del domicilio seleccionado;

- Marco Villa, en el sistema se asigna a un encuestador genérico (199_ Z no designado) la carga que corresponda a la semana y, con posterioridad, al encuestador que efectivamente las realice.

La carga del Encuestador en el Marco general de viviendas particulares puede ser de 1 (una) o más áreas de acuerdo con lo que  autorice el Subcoordinador.

Durante la semana del relevamiento, el Recepcionista, debe estar en permanente contacto con el Encuestador o Supervisor a su cargo a fin de estar informado del avance de su trabajo y prestarle asistencia, si fuera necesario.

Luego de la asignación de encuestas, se entrega la Hoja de ruta del Encuestador o Supervisor impresa (listado de los domicilios a visitar) y un mapa del/las área/s a visitar junto con los materiales ya detallados.

7.2.3 Recepción de encuestas

Encuestadores y supervisores deben realizar, mínimamente, tres (3) visitas en días y horarios diferentes (si no se lograra la entrevista durante la semana, una de las visitas debe realizarse durante el fin de semana).

Cada semana, el Recepcionista recibe los cuestionarios de las encuestas realizadas y no realizadas (formato electrónico o papel) por el Encuestador y por el Supervisor.

El control de las encuestas se realiza en presencia del Encuestador o Supervisor, ya que si se presentaran dudas respecto a los registros, podrán ser aclaradas y efectuarse las correspondientes correcciones.

El primer aspecto a controlar es el resultado de las visitas a las viviendas con la Hoja de ruta del Encuestador o Supervisor.

Si por alguna razón el Encuestador o Supervisor que salió al campo con las encuestas cargadas en dispositivo móvil, hubiera realizado más de tres (3) encuestas en papel, deberá comunicárselo al Recepcionista con antelación al día de recepción. El Recepcionista, a su vez, le enviará un correo electrónico al Supervisor  de ingreso para informar lo sucedido, con el propósito de planificar el tiempo del ingreso de los datos y su posterior control.

Si en los cuestionarios faltaran datos imprescindibles y el Encuestador manifiesta haber agotado todos los recursos para completarlos, el Recepcionista debe consultar al Subcoordinador.

Control de encuestas realizadas y no realizadas en papel

- Compleción de las carátulas de los cuestionarios verificando que haya sido registradas correctamente la identificación de la vivienda.

- Cada encuesta efectiva debe contener:

- 1(un) cuestionario S1

- 1(un) cuestionario A1

- Tantos cuestionarios I1 como miembros del hogar estén registrados en el S1

- Los motivos de no realización de la encuesta deben ser congruentes con las especificaciones registradas en “Observaciones”.

### 7.2.4 Envío de encuestas en papel para su ingreso

- A través del menú del programa, el Recepcionista debe ingresar a “Recepción”/“Planilla de recepción del encuestador o supervisor”

- Anota “1” en columna “a ingreso enc” o “a ingreso_recu”.

- debe confeccionar un remito por duplicado.

- debe entregar al Supervisor de ingreso las encuestas embolsadas acompañadas del remito por duplicado para cargarlas al programa (quedando una copia en su poder).

Según el volumen de encuestas recibidas, el Recepcionista puede hacer entregas parciales,  otorgando prioridad a los formularios de encuestas no realizadas por ausencia o rechazo.

### 7.2.5 Control de las encuestas

Una vez finalizado el ingreso de las encuestas en papel o de la descarga de las encuestas del dispositivo móvil, el Recepcionista debe ingresar a la “Planilla de recepción del encuestador o recepcionista/supervisor” (ver Anexo) desde el menú del programa, revisar el estado de situación en el que se encuentran las encuestas (columnas “estado” y “rea” – “norea”) para constatar el resultado global del trabajo efectuado en el área asignada y proceder a su control.

El programa muestra la Planilla de recepción (TEM) con las encuestas recibidas y asigna valores a cada una en los campos “rea”, “no rea”, “hog pre”, “hog tot” y “pob pre”, “pob tot” de acuerdo con el contenido de la información ingresada.

Los valores posibles de la columna “rea” (realizadas) son:

- No realizada por el Encuestador              “0”

- Realizada por el Encuestador                  “1”

- No realizada por el Recuperador              “2”

- Realizada por el Recuperador                  “3”

Los valores de las columnas “hog pre”, “hog tot” y “pob pre”, “pob tot” corresponden a:

- “hog tot”             (Hogares totales). Cantidad de S1 por hogar

- “pob tot”              (Población total). Cantidad de I1 para el total de miembros del hogar

- “hog pre”            (Hogares presentes). Cantidad de S1 realizados por vivienda

- “pob pre”            (Población presente). Cantidad de I1 realizados para el total de hogares

Los valores de la columna “dominio” (identificación del tratamiento de la muestra por marco de muestreo) corresponden a los siguientes valores:

- Marco general de viviendas particulares = “3”

- IHPCT = 4

- Villa = 5

El Recepcionista procede a editar las encuestas según su estado de situación de acuerdo con la prioridad entre encuestas realizadas o no realizadas; accede a la  encuesta seleccionando el botón “ir” (en el margen izquierdo de cada fila de la planilla de recepción).

#### 7.2.5.1 Control de las encuestas efectivas (rea)

Consiste en examinar la cantidad de cuestionarios, la compleción de los bloques de preguntas y la coherencia de los datos ingresados al programa en cada uno de los cuestionarios.

Al comenzar la edición de cada encuesta, el Recepcionista debe revisar el “resumen de sus formularios” y la “grilla de visitas” para constatar que el Encuestador hubiese registrado las visitas realizadas a la vivienda en los días y horarios correspondientes y completado un S1 y un A1 por cada hogar, además de los correspondientes I1 a la cantidad de miembros que componen los respectivos  hogares relevados.

Se debe tener en cuenta las advertencias y/o inconsistencias que el programa emita para evaluar si corresponden a problemas ocasionados por el encuestador, supervisor o ingresador al cargar la información en formularios o renglones que no correspondan; por ejemplo, cargar los miembros de un hogar en los cuestionarios de un hogar que no corresponda; de comprobar algún error de esta naturaleza, se debe informar como se detalla en el punto 7.2.7.

Para realizar un control integral de la información de la encuesta ingresada, el Recepcionista debe leer atentamente todo el flujo de preguntas de los cuestionarios, establecer asociaciones lógicas que permitan corroborar la tarea de indagación, (prestando especial atención a la justificación de preguntas que lo hubiesen requerido y finalmente, validar las respuestas).

Al seguir el flujo de las preguntas se debe controlar:

- la compleción de los cuestionarios siguiendo el flujo de las preguntas hasta el final, procurando realizar la composición integral del hogar y de sus miembros teniendo en cuenta los conceptos fundamentales de la EAH descriptos en el manual del encuestador.

- que las observaciones señaladas por el encuestador no se contradigan con las respuestas registradas en el cuestionario.

- que no haya abreviaturas o registros incompletos en las preguntas abiertas; a ese efecto, controlar   –especialmente–  las preguntas T23, T24, T25, T26,T37, T41, T42 y T43, que son las que se codifican en procesos posteriores; en caso de presentarse dudas  en el texto escrito por el Encuestador en cada una de ellas, debe solicitarle aclaraciones y  consensuarlas con él y, si fuera posible, corregir el texto de acuerdo con las instrucciones del Manual del Encuestador para facilitar la posterior codificación;

- que la ortografía y la sintaxis de los registros de texto sea correcta;

- que, en los campos de especificaciones, la respuesta brindada no sea una opción de respuesta de las señaladas previamente para esa pregunta.

- que no existan omisiones; que no se hubieran omitido preguntas o bloques completos (en la entrevista registrada en dispositivo móvil y/o en el ingreso de los datos, si la encuesta hubiera sido hecha en soporte  papel).

- la coherencia de la información entre los bloques temáticos de la encuesta; en los aspectos relativos a empleo e ingresos debe examinar que

  - las preguntas de ingresos (cuando corresponda) estén completas y que haya un valor mayor a  “0” o el símbolo ”//” (equivalente a “No sabe/no contesta”;

  - la información de la pregunta I6 guarde correspondencia con la de la pregunta I7;

  - en las preguntas de ingresos correspondientes a la ocupación principal de los trabajadores independientes (I1 a I14), cuando figure “0” como respuesta, el Recepcionista debe corroborar con el Encuestador si la situación se refiere a personas que, efectivamente, no tuvieron ingresos o, por el contrario, se trata de una “no respuesta”, en cuyo  caso, deberá cambiar el “0” por  “//”;

  - la cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal sea coherente con la cantidad de horas por día promedio declaradas para los ingresos percibidos en el último mes por esa ocupación.

- si el programa detectara inconsistencias en los registros ingresados, aparece una grilla en la cual se describe cada inconsistencia y con qué preguntas está relacionada.

- Ante una inconsistencia señalada por el programa, el Recepcionista debe interpretarla, tomar nota de ella, consultar con el Encuestador y verificar que no se trate de un error en el registro del dato. También, puede recurrir a las observaciones registradas en los campos correspondientes de los cuestionarios. Si el Encuestador hubiese descripto  una situación particular que explica la presencia de inconsistencias, debe registrarla  en el campo “Observaciones” del cuestionario correspondiente.

- Si el error de registro provoca la inconsistencia, se procede a corregir el dato.

- Si se confirmara que el dato es correcto, se debe justificar la inconsistencia en el campo “Justificación”. Las justificaciones deben ser lo más explicativas posibles (no son admisibles “Ok”, “No corresponde”, “Es lo declarado”, etc.). Cuando se utilice la misma justificación, no debe consignar “ídem”, debido a que el análisis posterior de las consistencias no necesariamente se realiza en el mismo orden en el que figura en la encuesta.

- Si el programa señala una inconsistencia sin razón aparente o si no la hubiese detectado, el Recepcionista debe consultar con el Subcoordinador para poder realizar las correcciones o los cambios pertinentes.

Al detectar errores, se debe indicar al Encuestador la forma correcta de registrar la información.

Si la realidad presentara dificultades para ser registradas, o el Encuestador no tuviera una respuesta precisa sobre los datos brindados por el entrevistado y no existieran observaciones aclaratorias, el Recepcionista debe consultar con el Subcoordinador, quién resolverá la manera de proceder; si el Subcoordinador tampoco pudiera resolver la situación, debe ingresar ”4” en la columna “verificado_enc o recu”,  indicación que promueve la consulta con el Departamento Diseño Conceptual.

Una vez justificadas las consistencias se verifican con “1” en la columna “verificar enc”. No deben quedar encuestas pendientes, si así fuera, deben ser autorizadas por el subcoordinador.

Las inconsistencias señaladas por el programa son solo un aporte al control de la encuesta. Las encuestas deben ser leídas en su totalidad siguiendo la correcta secuencia de las preguntas.

Procedimiento a aplicar cuando una encuesta tiene muchas inconsistencias o le faltan preguntas o bloques completos de preguntas.

Si en los formularios faltaran datos imprescindibles y/o se presentan muchas inconsistencias y el Encuestador manifiesta haber agotado todos los recursos para corregir las deficiencias, se debe asignar a la encuesta el código 10 (Parcialmente realizado pendiente) y consultar con el Subcoordinador, quien determinará la pertinencia de este código y los pasos a seguir (recuperación en el campo por Supervisor),  colocando en el formulario S1 entrevista realizada=3 y sin código en “norea”

Si el Supervisor considerara que se agotaron todos los recursos para la compleción de la encuesta, el Subcoordinador debe evaluar si corresponde asignar el código “18”., A ese efecto, debe verificar con código “4” en “verificado_recu” y la encuesta pasará a estado de análisis de campo para su resolución. Es tarea del Recepcionista generar el código “norea=18” colocando en el formulario S1 entrevista realizada=3.

Las preguntas donde no haya dato por omisión o falta de respuesta  y no pudieran recuperarse se deben completar con “—“.

La/s pregunta/s cuya/s respuesta/s fuese/n “no sabe/no contesta” y no existiera la opción para su registro se debe/n completar con“//”.

#### 10.2.5.2 Encuestas no realizadas (“no rea”)

El recepcionista debe ingresar a cada encuesta para revisar la grilla de visitas en “el resumen de sus formularios” y al cuestionario S1.

Si el motivo de no realización de la encuesta corresponde a los códigos 1 a 6 (no encuestable) el Recepcionista consultará al encuestador si realizó de manera exhaustiva la indagación con más de un informante.

Si la razón de no entrevista se clasifica con código 6 (variación de listado) se registran en la “matriz de variación de listado” para ser resueltas (ver Anexo).

Si el motivo de no realización de la encuesta corresponde a los códigos 7, 8 y 9 (encuestable) el tratamiento será:

- no realizadas por morador ausente (cód. 7), el Recepcionista debe verificar –como ya se dijo- que el Encuestador hubiese realizado por lo menos tres (3) visitas al domicilio, y consignado día y horario de cada una (deben haber sido realizadas en diferentes días y horarios y una de ellas, al menos en fin de semana).

- encuestas no realizadas por rechazo (cód. 8), el Recepcionista debe verificar que el subcódigo sea pertinente y que en “Observaciones” se detalle,  sintéticamente, la situación.

En “Observaciones” el Recepcionista debe especificar cómo se obtuvo la información y quién la suministró (fuentes, referencias). Esta información debe ser congruente con los motivos de no realización de la entrevista.

encuestas no realizadas por “otras causas” el Recepcionista debe verificar que el subcódigo sea pertinente y que en Observaciones”  se detalle,  sintéticamente, la situación; el código 9 tendrá igual tratamiento que los códigos 7 y 8.

### 7.2.6 Administración de planillas de la “TEM”

Esta tarea tiene por objetivo verificar que no se hayan producido omisiones en etapas anteriores del trabajo del recepcionista. El procedimiento es:

- solicitar un reporte de las tareas que tiene pendiente, si durante la tarea de recepción se omite verificar una encuesta, ésta quedará, automáticamente, en estado “pendiente” y no pasará a ningún rol posterior del proceso de trabajo.

### 7.2.7 Administración de “Cambios de clave”

Se registran en la “Matriz de cambios de claves” las encuestas que, por dificultad, deban ser objeto de alguna corrección que exceda los permisos que el sistema le otorga. El correspondiente archivo se encuentra en el escritorio de la PC del Recepcionista y está compartido con el Subcoordinador.

Se debe editar las encuestas registradas en la matriz y asignarles código 6 (seis) en la columna  “verificado” que corresponda (verificado_enc / verificado_recu). Estas encuestas pasarán al encargado de resolverla del área de desarrollo e insertarlas en la ubicación correcta en el Sistema Integrado de Encuestas a Hogares.

### 7.2.8 Consulta y control de “Posibles variaciones de listado”

Las variaciones de listado se tratan según se indica:

El Encuestador o el Supervisor debe informar, inmediatamente, la situación al Recepcionista –personal o telefónicamente–.

El Recepcionista debe completar la “Matriz de consulta por posibles variaciones de listado” de la comuna o zona a su cargo (formulario soporte electrónico Excel).

El encuestador se debe comunicar con el Recepcionista en caso de encontrar más de una vivienda en la misma dirección (código 6.3). Se debe registrar en la Matriz de posibles variaciones de listado.

Cuando el domicilio que figura en la Hoja de ruta, no se corresponde con lo que se encuentra en el campo, el Encuestador debe informar la situación a su Recepcionista, a la brevedad, con todos los pormenores posibles, para lo cual indagará detalladamente con los vecinos:

- si el Nº de puerta no existe, debe indicar los números anterior y posterior existentes ;

- si se tratara de un departamento cuya identificación no existe o difiere de la que figura en la Hoja de ruta (por ejemplo, letras en lugar de números o viceversa), debe indicar la cantidad y numeración de los departamentos que hay en el piso;

- si fuese el piso el que está equivocado, debe indicar como está conformado el edificio detallando los pisos y departamentos de todo el edificio;

- si el domicilio que figura en la Hoja de ruta del Encuestador correspondiera a una casa o identificada como una única vivienda y el Encuestador se encontrara con varios departamentos debe registrar la cantidad de viviendas y distribución del/ los piso/s y departamento/s;

- si no fuera una vivienda, el Encuestador debe  indicar cuál es la actividad del local o establecimiento y entre que nº de puerta está ubicado;

- si en el domicilio se encontraran dos viviendas el Encuestador debe indagar la primera ubicada en el recorrido con hombro derecho pegado a la pared;

- si en el domicilio se encontraran más de dos viviendas el Encuestador adjudicará a la encuesta el código 6.3 detallando en “Observaciones” la mayor cantidad de especificaciones y no debe realizar ninguna entrevista en dicho domicilio.

Caso 1 (se realiza la encuesta)

Será únicamente el responsable de marco quien definirá exactamente la dirección a encuestar. Para este procedimiento, es importante la premura debido a la necesidad de tener al Encuestador en esa zona para optimizar la eficiencia de los tiempos en el campo. Se informará al Encuestador o Supervisor la nueva dirección de registro en un lapso máximo de 24hs.

Caso 2 (no se realiza la encuesta)

Si el responsable de marco decidiera que el domicilio asignado es no encuestable, el Recepcionista debe informar al Encuestador o al Supervisor esta circunstancia, indicándole/s que codifique/n la no realización de la encuesta, con la categoría que corresponda, en el formulario S1.

### 7.2.9 Supervisión telefónica de encuestas realizadas

La Supervisión consiste en volver a efectuar algunas preguntas a los entrevistados a fin de evaluar el desempeño (Encuestador/supervisor) y la calidad de los datos por él/ellos recolectados, verificando la aplicación de conceptos y procedimientos.

El Recepcionista supervisará únicamente en forma telefónica. Deberán supervisarse el 10 % de las encuestas efectivas de cada Encuestador, que el Subcoordinador le asignará a través del sistema en una Hoja de ruta, donde tendrá la ubicación geográfica de la vivienda, y algunos datos que resultaron de la entrevista del Encuestador que servirán para optimizar la supervisión (nombre, edad, teléfono de contacto y código de no realización de entrevista-si así resultara-).

Si la Coordinación lo considerara procedente u oportuno, puede seleccionar encuestas adicionales a supervisar. En el programa de recepción (botón Planilla de recepción del Encuestador) cada una de estas encuestas figura en la columna sup_dirigida con “4”.

Para la supervisión se cuenta con una planilla en papel (cuyo modelo en papel figura en el Anexo) y digital (en el sistema).

El Recepcionista completará la planilla de supervisión en el sistema a medida que se administra.

Corresponde efectuar al menos tres (3) llamados, en diferentes horarios, que serán registrados en la planilla y establecer contacto con el miembro informante que figura en la Hoja de ruta, que es quien respondió el S1 y el A1.

El Recepcionista debe verificar:

- la ubicación de la vivienda

- la cantidad de hogares en la vivienda encuestada.

- el modo de realización de la entrevista (telefónica o presencial).

- la cantidad de componentes del hogar

- y algunas preguntas del formulario I1 del miembro respondiente.

Una vez realizada la entrevista se compara la información relevada con la información de la encuesta ingresada en el sistema de manera de poder evaluar si existen discordancias. No se deben corregir los datos de la encuesta o la recuperación editados en el sistema.

Si se detectaran errores sistemáticos en la administración del cuestionario por parte de algún encuestador, se reforzará su capacitación.

Ingreso al sistema para acceder a la planilla de supervisión

Ingrese al menú del sistema y luego clickee “mis supervisiones telefónicas”

Para ingresar a la planilla de supervisión, se debe clickear “ir” para realizar la supervisión de una encuesta

### 7.2.10 Compleción de la “Planilla de Liquidación” (encuestadores o supervisores)

Luego de la recepción y edición de las encuestas se administra una Planilla de Liquidación por cada encuestador o supervisor. La/s planilla/s debe/n ser firmada/s por el Recepcionista y por el Encuestador o Supervisor.

Al finalizar la recepción, la planilla debe se archiva en la carpeta “Planilla de Liquidación de Encuestas” en orden alfabético. Para facilitar dicho orden, se debe registrar al pie de la planilla: primero el nombre y luego el apellido, del Encuestador o Supervisor.

Si se necesitara borrar, enmendar o tachar algún número de encuesta debe salvar el casillero con leyenda al pie de la planilla.

En la planilla debe estar registradas todas las encuestas recibidas y el Encuestador o el Supervisor debe firmar su conformidad antes de retirarse ya que sólo se pagarán las encuestas que figuren con firma en la planilla.

7.2.11 Confección de la “Evaluación de Desempeño” del personal (RRHH)

Cada vez que los encuestadores o supervisores roten de zona, se debe evaluar su desempeño. Para ello, se completará una planilla diseñada a tal fin que el Recepcionista entregará al Subcoordinador en tiempo y forma.

## 7.3 Después del relevamiento

### 7.3.1 Cierre de planillas correspondientes al operativo

Periódicamente se debe revisar que NO queden registros “pendientes” para los distintos puestos de trabajo a su cargo. Todos los registros en la variable “estado” deben tener consignados valores iguales o mayores a 40.

### 7.3.2 Recolección y entrega de material sobrante y credenciales al Subcoordinador

Se debe solicitar a los encuestadores y supervisores la devolución de todo el material con el que cuente al finalizar el operativo: planillas, cartografía, credenciales, formularios en blanco, etc.

### 7.3.3 Devolución de dispositivo móvil al subcoordinador

Coordinar con el Subcoordinador la devolución del dispositivo móvil por parte de los encuestadores y supervisores.

### 7.3.4 Reunión de evaluación

Se debe participar de la reunión de evaluación de la EAH 2014, que se realizará con posterioridad a la finalización del operativo en el campo.

# 8 ANEXO